## Slide 1: SOCAR 参考素材
三页参考幻灯片素材 · 已做清晰化处理
以下内容基于项目流程参考材料整理

## Slide 2
3-5年产品中长期规划
单一产品诞生 → 产品演变
MTP输入
-44
立项
-38
JAD
-32
JAY
-28
方案确定
-24
ABA发布
-20
ET节点
-17
PT节点
-15
SOP
-8
项目结束
-3
战略规划
工程策划
产品设计
生产准备
量产
自主乘用车事业发展委员会（集团）
主任委员：董事长或其授权人 | 会议频次：2/5/8/11月
1. 审议（P）（V）（U）规划
2. 批准自主乘用车项目中长期计划及规划
3. 批准基于平台、动力总成A/B级内项目总项
4. 审议品牌（含新设）、产品战略、新业务方案（含合资合作）
5. 审议品牌全系产品型谱、产品生命周期管理（PLM）
一级会议 - 项目指导委员会
主任委员：项目总监 | 会议时间：每月第一周 | 上会节点：1 (J8)
会议内容：
1. 推进项目FQCD达成
2. 重点工作及难点问题解决
3. 专项议题汇报
4. 对项目上市后表现进行复盘（J6）
商品委员会
主任委员：分管商品副总经理 | 会议时间：每月第一周
1. 研究用户、市场及TIV、细分市场变化
2. 结合东风乘用车（P）（V）（U），产品布局、竞争策略
3. 从单一产品立项到产品/规格EOP全生命周期管理
SOCAR

## Slide 3: 项目组织结构及角色定义与分工
Q/EQC-5000-持续对比分析
车型项目团队由项目PM和营销、企划、成本收益、造型、研发、采购、采购部品、质量、制造、车型项目治理共计10个副PM构成，研发领域又由整车、软件开发等若干一级专业联络人组成，共同构建了车型项目管理强矩阵团队（见图1），本流程基于该团队架构，定义了项目角色分工（见流程文本及附录）和项目角色和职能部门责任分工对照表（见表4）。
注：
1）整车项目强矩阵管理团队只包含了PM、各领域副PM，以及各专业联络人，没有子专业及重要零件设计师、
CRFT团队，以及各专业总师等内容，各项目组依据项目实际情况进行搭建。
2）项目角色和职能部门责任分工对照表是基于DFRD和DFPV当前的职责分工进行定义的，后续组织机构调整或
推广应用，可以修订此表。
图1 整车项目强矩阵管理团队框架图
PM（项目经理）
项目副PM
营销副PM
企划副PM
成本副PM
质量副PM
采购副PM
部品质量副PM
制造副PM
研发副PM(CCVE)
造型副PM
车型技术管理
各领域下设专业联络人：整车性能集成 · 整车总布置 · 整车产品定义 · 场景体验设计 · 车身 · 内外饰 · 底盘 · 电子电器 · 软件集成 · 平台中心 · 新动力 · 车联网 · 法规 · 试验 · CAE仿真 · 项目管理
表4 项目角色和职能部门责任分工对照表
SOCAR

## Slide 4: 项目角色和职能部门责任分工对照表
序号 | 项目角色 | 所属职能部门 | 备注
1 | 车型PM | 项目管理分部 | 
2 | 车型项目副PM | 项目管理分部 | 
3 | 营销副PM | 销售公司 | 
4 | 企划副PM | 商品企划分部 | 
5 | 成本副PM |  | 
6 | 质量副PM | 质量保证部/质量验证中心 | 
7 | 采购副PM | 采购部 | 
8 | 部品质量副PM | 采购部 | 
9 | 制造副PM | 制造部 | 
10 | 研发副PM（CCVE） | 乘用车开发中心 | 
11 | 造型副PM | 造型中心 | 
12 | 车型技术管理 | 乘用车开发中心 | 
13 | 软件集成管理 | 乘用车开发中心 | 
14 | 平台中心专业联络人 | 乘用车平台中心 | 
15 | 新动力专业联络人 | 乘用车动力中心 | 
16 | 车联网专业联络人 |  | 
17 | 整车性能集成专业联络人 | 乘用车开发中心 | 
18 | 整车总布置专业主管 | 乘用车开发中心 | 
19 | 整车产品定义专业主管 | 乘用车开发中心 | 
20 | 场景体验设计主管 | 乘用车开发中心 | 
21 | 车身专业联络人 | 乘用车开发中心 | 
22 | 内外饰专业联络人 | 乘用车开发中心 | 
23 | 底盘专业联络人 | 乘用车开发中心 | 
SOCAR